| Департамент образования и науки кемеровской области ПРИКАЗ от 20.12.2013 № 2403 г. Кемерово Об утверждении плана – графика подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Кемеровской области в 2013 - 2014 учебном году В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Кемеровской области в 2013 – 2014 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить план – график подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Кемеровской области в 2013 – 2014 учебном году (приложение 1). 2. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить реализацию плана - графика подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Кемеровской области в 2013 - 2014 учебном году. 3. Возложить на государственное учреждение «Областной центр мониторинга качества образования» (Вербичева Н.Н.) полномочия по организации и обеспечению деятельности регионального центра обработки информации единого государственного экзамена (далее - РЦОИ) на период подготовки и проведения ЕГЭ на территории Кемеровской области в 2013 – 2014 учебном году в соответствии с утверждённым пунктом 1 настоящего приказа. 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Начальник департамента А.В. Чепкасов |  |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу департамента

образования и науки

Кемеровской области

от 20.12.2013  № 2403

План – график

подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Кемеровской области в 2013 - 2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. | Формирование схемы участия в проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ЕГЭ в Кемеровской области в 2014 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ЕГЭ. Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и муниципальных операторов по созданию базы данных ЕГЭ и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой. Согласование количества: - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования; - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; - выпускников общеобразовательных организаций; - выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Создание рабочей группы по проведению ЕГЭ в 2014 году (по отдельному плану). Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья; членов государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области (далее - ГЭК), председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий. Объявление о местах регистрации на сдачу ЕГЭ. Определение количества и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ. Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в 2014 году в Кемеровской области. Определение мест подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ЕГЭ. Определение мест и порядка информирования о результатах ЕГЭ. | октябрь 2013 года октябрь-ноябрь 2013 года ноябрь-декабрь 2013 года декабрь 2013 года декабрь 2013 года до 31 декабря 2013 года январь 2014 года февраль 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года | Департамент образования и науки Кемеровской области (далее – ДОиН), муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), совет ректоров образовательных организаций высшего образования, совет директоров профессиональных образовательных организаций, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» (далее – ГУ ОЦМКО) ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации ДОиН ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО |
| 2. 2.1. 2.2. | Согласование схемы участия в ЕГЭ Кемеровской области с Рособрнадзором Утверждение Рособрнадзором: - председателя государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области; - членов предметных комиссий, направляемых для работы в Федеральные предметные комиссии; Согласование с Рособрнадзором: - персонального состава членов государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области; - председателей предметных комиссий. | январь - февраль 2014 года январь-февраль 2014 года | ДОиН |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. | Нормативно – правовое, инструктивное обеспечение проведения ЕГЭ в 2014 году Приказы департамента образования и науки Кемеровской области: Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ на территории Кемеровской области в 2013-2014 учебном году; Об утверждении плана-графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, основного государственного экзамена, в 2014 году; Об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области; Об утверждении сроков и мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Кемеровской области в 2014 году; Об утверждении персонального состава председателей, заместителей председателей предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области для проведения ЕГЭ в 2014; Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ на территории Кемеровской области в 2014 году; Об утверждении состава конфликтной комиссии Кемеровской области и Положения о конфликтной комиссии Кемеровской области по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ; Об утверждении Порядка обеспечения информационной безопасности при проведении ЕГЭ в Кемеровской области в 2014 году; Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в Кемеровской области; О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ЕГЭ в 2014 году; О сроках, местах и порядке информирования о результатах единого государственного экзамена в 2014 году; Об организационном обеспечении ЕГЭ на этапе досрочной государственной итоговой аттестации; Об утверждении персонального состава и графика работы предметных комиссий ГЭК Кемеровской области в 2014 году; О Порядке видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена в период проведения ЕГЭ в 2014 году; Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения экзамена в 2014 году; Об утверждении регламентов по подготовке и проведению ЕГЭ в Кемеровской области в 2014 году: - регламент по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена; - регламент по подготовке, проведению и обработке материалов ЕГЭ в ГУ ОЦМКО; Об организационном обеспечении ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации в 2014 году; Об организационном обеспечении ЕГЭ в дополнительный период (в июле) 2014 года. | декабрь 2013 года декабрь 2013 года февраль 2014 года декабрь 2013 года февраль 2014 года февраль 2014 года февраль 2014 года март 2014 года март 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года апрель 2014 года май 2014 года июнь 2014 года | ДОиН по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Кемеровской области (далее – ГЭК) |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. | Мероприятия по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ в 2013 – 2014 учебном году Организация и проведение тренировочных экзаменов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме, английскому языку с использованием устной части (говорение). Утверждение плана-графика подготовки и проведения: - тренировочного экзамена КЕГЭ по информатике; - тренировочного экзамена по иностранному языку с устной частью. Подготовка к тренировочным экзаменам на региональном уровне: - сбор сведений о техническом оснащении ППЭ при проведении ЕГЭ в 2014 году; - установка и настройка программного обеспечения регионального уровня; - подготовка работников, привлекаемых к проведению экзаменов (уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов); - сбор сведений об участниках тренировочных экзаменов, ППЭ, организаторах в аудиториях и планирование экзаменов; - передача в ППЭ программного обеспечения, файлов рассадки (для КЕГЭ) и экзаменационных материалов. Проведение тренировочных экзаменов в ППЭ. Обработка результатов экзаменов. Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 11(12)-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору. Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе. Организация и проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ, набравших на экзаменах от 81 до 100 баллов. | октябрь 2013 года октябрь 2013 года октябрь 2013 года декабрь 2013 года - март 2014 года февраль-март 2014 года июнь-июль 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО МОУО ФЦТ, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ГЭК |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8 5.9. 5.10. 5.11. 5.11.1. 5.11.2. 5.11.3. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ Организация сбора заявок от МОУО на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ. Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов; - выпускников в ППЭ. Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. Организация взаимодействия с Кемеровским филиалом Ростелекома по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ. Издание сборника инструктивных материалов по технологии проведения ЕГЭ. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей. Организация приема заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ. Организация и проведение проверок готовности ППЭ Организация аккредитации общественных наблюдателей и представителей СМИ, регистрация, распределение по ППЭ. Согласование с ФЦТ графика доставки экзаменационных материалов в Кемеровскую область. Схема доставки экзаменационных материалов Управление специальной связи по Кемеровской области доставляет экзаменационные материалы: - в РЦОИ; - в ППЭ № 811 МБОУ «Гимназия №1» г. Кемерово, ул. Боброва, 2, ППЭ № 815 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» г. Кемерово, ул. Котовского, 8 ППЭ № 817 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Кемерово, пр. Ленина, 130а - печать КИМ в ППЭ № 814 МБОУ «Гимназия № 41» г. Кемерово, пр. Ленина, 62б Приемка экзаменационных материалов осуществляется с применением станции приемки Комплектование экзаменационных материалов по ППЭ с применением параметров «Раздача» станции приемки Организация выдачи экзаменационных материалов членам ГЭК для доставки в ППЭ для проведения ЕГЭ и приема экзаменационных материалов для обработки: - на этапе досрочной государственной итоговой аттестации, - на этапе государственной итоговой аттестации, - в дополнительный период (июль). Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации: - на этапе досрочной государственной итоговой аттестации, - на этапе государственной итоговой аттестации, - в дополнительный период (июль). Организация обработки бланков с ответами участников ЕГЭ. Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам. Передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ЕГЭ по образовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБОУ ФЦТ. Размещение на сайте ГУ ОЦМКО результатов и сканов бланков ответов участников ЕГЭ (по паспортным данным). Получение из ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и рассылка в МОУО. Приём апелляций от участников ЕГЭ. Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ. Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: хранении экзаменационных материалов; передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ. Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков. | февраль 2014 года март-апрель 2014 года февраль-март 2014 года январь-март 2014 года март 2014 года март-май 2014 года до 15 мая 2014 года март 2014 года май 2014 года февраль 2014 года за сутки до начала экзаменов в день проведения экзаменов в день проведения экзаменов за сутки до начала экзаменов в день проведения экзаменов в день проведения экзаменов апрель 2014 года май-июнь 2014 года июль 2014 года апрель 2014 года май-июнь 2014 года июль 2014 года согласно утвержденным ФЦТ срокам на следующий день после проведения экзамена согласно утвержденным ФЦТ срокам июнь-июль 2014 года согласно утвержденным ФЦТ срокам в течение 2-х дней после объявления результатов на третий день после объявления результатов апрель 2014 года до 31 декабря 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН МОУО ДОиН, рабочая группа по подготовке к ЕГЭ, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ГУ ОЦМКО, МОУО Члены ГЭК ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО Член ГЭК Член ГЭК, руководитель ППЭ ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО, рабочая группа по проведению ЕГЭ ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК, ГУ ОЦМКО Конфликтная комиссия Конфликтная комиссия, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Работы по формированию региональной информационной системы (далее – РИС) и взаимодействию с федеральной информационной системой (далее – ФИС) Создание и ведение региональной базы данных ЕГЭ: - об административно - территориальных единицах Кемеровской области; - о МОУО; - об образовательных организациях; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ЕГЭ; - о перечне общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; - о членах ГЭК; - о председателях, заместителях председателей и членах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях. Организация взаимодействия с ФИС и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи. Проведение работ по обновлению программного сопровождения ЕГЭ. Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС). | по отдельному плану-графику декабрь 2013 года - июль 2014 года январь-июль 2014 года март-май 2014 года | ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, образовательные организации высшего образования |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. | Обеспечение информационной безопасности на региональном уровне Проведение аттестации РЦОИ по информационной безопасности. Определение и утверждение лиц, ответственных за получение, хранение, использование и передачу экзаменационных материалов, лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ. Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ. Проведение инструктажа под роспись об ответственности за нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, за соблюдение режима информационной безопасности служебной и конфиденциальной информации, ставшей известной в силу выполняемых работ в рамках ЕГЭ (в соответствии с законодательством РФ (ст. 13.14, 19.30 КОАП): - с руководителями ППЭ, организаторами ППЭ; - с сотрудниками РЦОИ; - с членами ГЭК; - с членами конфликтной комиссии; - с председателями, заместителями председателей предметных комиссий; - с членами предметных комиссий. Организация взаимодействия с ФБС. | по отдельному плану-графику февраль-март 2014 года февраль 2014 года февраль 2014 года май-июнь 2014 года апрель-август 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО, организации – исполнители ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. | Мероприятия по организации подготовки специалистов в области проведения ЕГЭ Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях. Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: - администраторов ЕГЭ; - руководителя и системного администратора РЦОИ; - председателей и заместителей председателей предметных комиссий. Организация обучения в регионе: - экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами; - системных администраторов МОУО; муниципальных координаторов ЕГЭ; - руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей; организаторов ЕГЭ в ППЭ; - членов ГЭК. - работников, привлекаемых к обработке бланков ответов участников ЕГЭ (операторов сканирования, верификации). Организация обучения педагогических работников в ходе курсовой подготовки технологии ЕГЭ. Организация и проведение совещания по вопросам нормативного и методического обеспечения ЕГЭ. Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих семинарах на базе ФИПИ по вопросам обеспечения экспертизы развёрнутых ответов участников ЕГЭ. Информационное сопровождение дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий «Эксперт ЕГЭ». | в течение года весь период по отдельному плану-графику весь период февраль-март 2014 года март 2014 года ноябрь 2013 года, март 2014 года апрель 2014 года апрель-май 2014 года апрель 2014 года май 2014 года май-июль 2014 года весь период ноябрь 2013 года, апрель 2014 года февраль, март 2014 года декабрь 2013 года - апрель 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий, прошедшие обучение на федеральном уровне ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, МОУО ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО») ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий |
| 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ Ведение раздела на сайтах департамента образования и науки Кемеровской области, ГУ ОЦМКО, МОУО по вопросам проведения ЕГЭ, регулярное обновление информации. Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки. Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам ЕГЭ. Размещение на сайтах ДОиН, ГУ ОЦМКО информации: - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположении ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ. Ведение на сайте ГУ ОЦМКО страниц «Вопрос-ответ», «Форум ЕГЭ» Проведение пресс-конференций. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими сдавать ЕГЭ, родителями «Особенности проведения ЕГЭ в 2014 году», в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе образовательных предметов для сдачи ЕГЭ; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ. Встречи с представителями СМИ, публикации в СМИ, выступления на телевидении. Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ, с различными категориями участников образовательного процесса. Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ. Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ЕГЭ, педагогов, родителей (законных представителей). | весь период весь период круглогодично с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья, в период проведения ЕГЭ – с 8.00 до 22.00 до 31 декабря 2013 года до 20 апреля 2014 года до 20 апреля 2014 года весь период весь период январь-май 2014 года февраль-май 2014 года январь-май 2014 года январь-май 2014 года январь-февраль 2014 года январь-февраль 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО ДОиН, ГЭК ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО, ОО ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. | Информационно-техническое, финансовое обеспечение ЕГЭ в Кемеровской области Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов: - из регионального бюджета; - муниципального бюджета; - использование ресурсов профессионального образования. Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ЕГЭ и защиту региональной информационной системы об участниках и результатах ЕГЭ. Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ ГУ ОЦМКО и порталу ФГБУ ФЦТ; организация работы защищённых каналов связи передачи данных между ГУ ОЦМКО и МОУО. Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ. Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ЕГЭ. | весь период сентябрь-октябрь 2014 года весь период весь период июнь-июль 2014 года июль-август 2014 года | Департамент образования и науки Кемеровской области ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО, МОУО ГУ ОЦМКО ГУ ОЦМКО |
| 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ЕГЭ на региональном уровне Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: муниципальных органов управления образованием; общеобразовательных организаций; образовательных организаций высшего образования; профессиональных образовательных организаций. Контроль за проведением ЕГЭ при организации работы в: - ППЭ; - ГУ ОЦМКО; - предметных комиссиях. Контроль за соблюдением условий безопасности в: - ППЭ; - ГУ ОЦМКО. Анализ статистических данных результатов ЕГЭ. | весь период апрель-август 2014 года по отдельному плану-графику июнь-июль 2014 года весь период август 2014 года | ГЭК, ДОиН, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (далее – Кузбассобрнадзор) ГЭК, ДОиН, Кузбассобрнадзор ГЭК, ДОиН, Кузбассобрнадзор ГЭК, ДОиН, Кузбассобрнадзор ГЭК, ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |
| 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации Мониторинг основных результатов ЕГЭ: - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого муниципального образования, ОО, ППЭ и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. Подготовка и формирование результатов мониторинга МОУО, предметных комиссий, конфликтной комиссии, общественных наблюдателей. Подготовка сводного аналитического отчета, включающего, предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ (по всем направлениям работ). Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ по формам Рособрнадзора. | август 2014 года май-август 2014 года июль-август 2014 года июль-август 2014 года август 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО Председатели предметных комиссий, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО ДОиН, ГУ ОЦМКО |
| 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. | Мероприятия по повышению профессионального мастерства учителей-предметников Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Проведение проблемно-ориентированных семинаров Организация постоянно действующих семинаров Обсуждение вопросов ЕГЭ на заседаниях региональных профессиональных методических объединениях учителей-предметников | в течение учебного года и по заявкам территорий | ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» |
| 14. | Подготовка к проведению ЕГЭ в 2015 году Коллегия департамента образования и науки «Об итогах проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена в Кемеровской области в 2013-2014 учебном году и задачи на 2014-2015 учебный год». | август-октябрь 2014 года сентябрь 2014 года | ДОиН, ГУ ОЦМКО ДОиН, ГУ ОЦМКО, МОУО |